MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG	1

1.1 Giới thiệu chung về đoạn tuyến.	1

1.2 Xác định các điều kiện thi công.	1

1.3 Thời hạn thi công và năng lực đơn vị thi công.	2

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ	3

2.1 Giới thiệu chung	3

2.2 Xác định trình tự thi công	3

2.3 Xác định kỹ thuật thi công	3

2.4 Tính toán khối lượng công tác	7

2.5 Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực	8

2.6 Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác	9

2.7 Xác định phương pháp tổ chức thi công	9

2.8 Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.	9

2.9 Lập tiến độ thi công	9

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG THOÁT NƯỚC	11

3.1 Đặc điểm công trình	11

3.2 Xác định trình tự thi công	11

3.3 Xác định kỹ thuật thi công	12

3.4 Tính toán khối lượng công tác	13

3.5 Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực:	17

3.6 Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác	21

3.7 Xác định phương pháp tổ chức thi công:	21

3.8 Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.	21

3.9 Lập tiến độ thi công chi tiết cống	25

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG	27

4.1 Đặc điểm công trình.	27

4.2 Tính toán khối lượng đất- Lập biểu đồ phân phối đất theo cọc, đường cong tích lũy đất.	27

4.3 Phân đoạn thi công, điều phối đất, chọn máy chủ đạo.	30

4.4 Xác định trình tự - kỹ thuật thi công đất trong các đoạn	31

4.5 Xác định khối lượng công tác trong các đoạn	31

4.6 Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực	31

4.7 Tính số công, số ca máy hoàn thành các thao tác	32

4.8 Xác định phương pháp tổ chức thi công	32

4.9 Biên chế tổ đội- Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác	32

4.10 Lập tiến độ thi công nền đường	32

CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG	35

5.1 Đặc điểm công trình-Phương pháp tổ chức thi công.	35

5.2 Xác định tốc độ thi công.	35

5.3 Xác định trình tự thi công	35

5.4 Xác định quy trình – kĩ thuật thi công các lớp mặt đường	35

5.5 Xác lập công nghệ thi công	35

5.6 Thiết kế sơ đồ hoạt động của các loại máy móc thi công	37

5.7 Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác	37

5.8 Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực	37

5.9 Tính toán số công - số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công	41

5.10 Biên chế các tổ - đội thi công, Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công			41

5.11 Lập tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ	45

CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ NỀN-MẶT ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG	46

6.1 Lập tiến độ thi công tổng thể kết cấu nền mặt đường và công trình trên đường.	46

6.2 Biểu đồ nhân lực, máy móc thi công	46

TÀI LIỆU THAM KHẢO	47

# GIỚI THIỆU CHUNG

## Giới thiệu chung về đoạn tuyến.

Giới thiệu sơ lược nhiệm vụ, các chỉ tiêu kĩ thuật cơ bản trên tuyến. Các thông tin cần thiết phải nêu:

Cấp đường, tốc độ thiết kế, bề rộng các yếu tố MCN tuyến đường.

Chiều dài đoạn tuyến, số đường cong (bán kính nhỏ hơn 500m và lớn hơn 500m); số đoạn dốc dọc, độ dốc lớn nhất, nhỏ nhất;

Số cống, cầu trên tuyến, khẩu độ, loại kết cấu (cống: tròn, bản; kết cấu nhịp cầu).

Loại kết cấu áo đường: có mấy loại, cụ thể.

## Xác định các điều kiện thi công.

Nội dung này rất quan trọng và là cơ sở để đề xuất các phương án kĩ thuật và tổ chức thi công ở các chương tiếp theo.

### Điều kiện tự nhiên

#### Địa hình:

Mô tả về đặc điểm địa hình: điểm cao nhất, điểm thấp nhất tuyến cần đi qua (đường đen); độ dốc ngang sườn dốc (trung bình và đoạn lớn nhất).

Chú ý: Độ dốc ngang là một yếu tố ảnh hưởng đến việc vận hành của máy thi công, do vậy cần phải xác định rõ; Độ dốc ngang còn liên quan đến công tác đánh cấp.v.v.

#### Địa mạo và tầng phủ

Chú ý mô tả về mật độ cây và đường kính gốc cây: theo phân cấp rừng: (Định mức 1776, BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng) để có thể lựa chọn định mức phù hợp.

#### Địa chất:

Cần mô tả các vấn đề sau: chiều dày lớp đất hữu cơ (rất quan trọng trong việc tính toán khối lượng đắp bù hữu cơ, khối lượng đào bỏ.v.v)

Cấu tạo của địa chất (chiều sâu và tên đất) vùng đặt tuyến, đặc biệt là những khu vực đào sâu.

Phân loại đất theo BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT (Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công), định mức 1776

Đánh giá khả năng sử dụng đất để thi đắp đất dọc tuyến.

#### Địa chất thủy văn:

Mô tả về mực nước ngầm và các biện pháp hạ mực nước ngầm (nếu có) phục vụ thi công.

#### Khí hậu:

Mùa mưa và nhiệt độ cao nhất, thấp nhất trong năm: phục vụ cho việc lựa chọn thời gian triển khai thi công; nhiệt độ liên quan rất nhiều đến bố trí dây chuyền thi công BTnhựa.

Kết luận: lựa chọn thời điểm thi công.

#### Thủy văn

Mùa lũ và tình hình nước chảy trong mùa thi công: cống có nước chảy và biện pháp; cống không có nước chảy.

### Điều kiện xã hội và dân cư

Mô tả dân cư và tình hình lao động phổ thông

### Nguyên vật liệu và nhân lực, thiết bị thi công

#### .Điều kiện khai thác, cung cấp nguyên vật liệu và đường vận chuyển

a. Điều kiện khai thác, cung cấp vật liệu

Đánh giá về chất lượng, trữ lượng vật liệu chính: cát, đá; xi măng, sắt thép; các nhà máy sản suất cấu kiện đúc sẵn (ống cống); trạm trộn BTN.v.v.

b. Đường vận chuyển

Đánh giá về đường vận chuyển: thuận lợi, khó khăn (cho từng loại vật liệu); khoảng cách vận chuyển (liên quan đến năng suất vận chuyển trong các phần sau)

#### Khả năng cung cấp nhân lực phục vụ thi công, máy thi công

#### Khả năng cung cấp các loại năng lượng, nhiên liệu phục vụ thi công

#### Khả năng cung cấp các nhu yếu phẩm phục vụ thi công

#### .Điều kiện về đảm bảo y tế, thông tin liên lạc

## Thời hạn thi công và năng lực đơn vị thi công.

Dựa vào năng lực của đơn vị thi công, điều kiện cụ thể, dự kiến thời hạn thi công.

-------------------------

Câu hỏi ôn tập

- Trình bày các đặc điểm chính của nhiệm vụ thi công.

- Thế nào là đất cấp II, cấp III?

- Nêu một đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kĩ thuật.v.v. bạn cho là ảnh hưởng lớn nhất đến giải pháp thi công đoạn tuyến.

# THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

## Giới thiệu chung

- Nội dung công tác chuẩn bị bao gồm các công tác: bảng 2.

- Phân đoạn công tác chuẩn bị: Đặc điểm của từng đoạn (đào, đắp; chiều cao thi công, độ dốc ngang.v.v)

Phân đoạn công tác chuẩn bị

| STT | Lý trình điểm đầu | Lý trình điểm cuối | Chiều dài (m) | Is (%) | Loại nền đường | Chiều cao đào đắp TB(m) | Công tác chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KM3+ | 500 | KM3+ | 720.00 | 220.00 | 2,16 - 4,81 | Đắp thấp, nửa đào nửa đắp, đào hoàn toàn | < 1,5 | 2 |
| 2 | KM3+ | 720 | KM4+ | 80.00 | 360.00 | 2,66- 6,86 | Đắp hoàn toàn | >1.5 | 1 |
| 3 | KM4+ | 80 | KM4+ | 640.00 | 560.00 | 2,34- 5,81 | Đắp thấp, nửa đào nửa đắp, đào hoàn toàn | < 1,5 | 2 |

- Khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc, chặt cây cao hơn mặt đất 10cm, cưa ngắn cây dồn đống, lên khuôn đường.

- Khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc, chặt cây sát mặt đất, đánh gốc cây, cưa ngắn cây dồn đống, lên khuôn đường.

## Xác định trình tự thi công

| Trình tự thi công công tác chuẩn bị: |
| --- |
| STT | Tên công việc | I | II | III | IV | V |
| 1 | Khôi phục cọc | x | x | x | x | x |
| 2 | Định phạm vi thi công | x | x | x | x | x |
| 3 | Dấu cọc | x | x | x | x | x |
| 4 | Chặt cây sát mặt đất | x | - | x | - | x |
| 5 | Chặt cây cách mặt đất 10cm | - | x | - | x | - |
| 6 | Cưa ngắn cây dồn đống | x | x | x | x | x |
| 7 | Đánh gốc | x | - | x | - | x |
| 8 | Bóc đất hữu cơ | x | x | x | x | x |
| 9 | Dãy cỏ | - | - | - | - | - |
| 10 | Đánh xờm bề măt | - | - | - | - | - |
| 11 | Đánh bậc cấp | - | - | - | - | - |
| 12 | Lên khuôn đường | x | x | x | x | x |
| 13 | Làm mương thoát nước tạm | - | - | - | - | - |

## Xác định kỹ thuật thi công

Chú ý: chỉ mô tả các nội dung có trong đồ án.

### Khôi phục lại hệ thống cọc

#### Mục đích :

- Do khâu khảo sát, thiết kế đường được tiến hành trước khi thi công một thời gian nhất định, một số cọc cố định trục đường và các mốc cao độ bị thất lạc, mất mát.

- Do nhu cầu chính xác hóa các đoạn nền đường cá biệt.

#### Nội dung, kỹ thuật công tác khôi phục cọc :

- Khôi phục tại thực địa các cọc cố định trục tim đường, dựa vào hồ sơ thiết kế và các cọc đỉnh.( Sử dụng các thiết bị đo đạc và các dụng cụ cần thiết khác như sào tiêu, mia, thước dây … )

- Kiểm tra lại các mốc cao độ, lập các mốc đo cao tạm thời: sử dụng thiết bị đo đạc?

- Đo đạc và kiểm tra cao độ của các cọc chi tiết: sử dụng thiết bị đo đạc?

- Đề xuất ý kiến thay đổi điều chỉnh tuyến (nếu có)

- Để cố định trục tim đường thì sử dụng các cọc chi tiết nhỏ với cự ly các cọc là 20(m) (đồ án môn học có thể rải cọc 40m hoặc 50m), ngoài ra tại các vị trí cọc Km, cọc tiếp đầu , tiếp cuối của đường cong tròn thì đóng các cọc lớn để dễ tìm.

- Trên đường cong thì phải bố trí cọc chi tiết và tùy theo bán kính của đường cong nằm thì cự ly giữa các cọc sẽ khác nhau: chú ý quy định về khoảng cách các cọc theo bán kính.

- Để cố định đường cong thì sử dụng cọc đỉnh có hình dạng như sau:

Hình dạng cọc đỉnh cố định đường cong

- Cọc đỉnh được chôn ở trên đường phân giác và cách đỉnh đường cong 0,5m, trên cọc có ghi số đỉnh đường cong, bán kính, tiếp tuyến và phân cự, mặt ghi hướng về phía đỉnh gốc.

### Định phạm vi thi công

Phạm vi thi công: Phạm vi thi công tính theo khoảng chiếm dụng của nền đường (xem lại TK hình học đường ô tô – chương 1), có thể tính sơ bộ hoặc dựa vào MCN chi tiết (phần lên gabarit nền đường)

Định vị thi công bằng phương pháp căng dây nối liền giữa các cọc với nhau được đóng ở mép ngoài phạm vi thi công. Để giữ cho các cọc ổn định trong suốt thời gian thi công thì phải dời nó ra khỏi phạm vi thi công. Khi dời cọc phải ghi chú khoảng dời cọc.

Hệ thống cọc dấu, ngoài việc dùng để khôi phục hệ thống định vị trục đường còn cho phép xác định sơ bộ cao độ.

### Dời cọc ra ngoài phạm vi thi công (PVTC)

#### Mục đích :

Trong quá trình đào đắp, thi công nền đường, một số cọc cố định trục đường sẽ bị mất. Vì vậy, trước khi thi công phải tiến hành lập một hệ thống cọc dấu, nằm ngoài PVTC, để có thể dễ dàng khôi phục hệ thống cọc cố định trục đường từ hệ thống cọc dấu, kiểm tra việc thi công nền đường và công trình đúng vị trí, kích thước trong suốt quá trình thi công.

#### Nội dung và kỹ thuật :

Hệ thống cọc dấu phải nằm ngoài PVTC để không bị mất mát, xê dịch trong suốt quá trình thi công; đảm bảo dễ tìm kiếm, nhận biết. Nó có quan hệ chặt chẽ với hệ thống cọc cố định trục đường, để có thể khôi phục chính xác và duy nhất một hệ thống cọc cố định trục đường.

Hệ thống cọc dấu ngoài việc dùng để khôi phục hệ thống định vị trục đường còn cho phép xác định sơ bộ cao độ.

Dựa vào bình đồ kỹ thuật và thực địa để thiết kế quan hệ giữa hệ thống cọc cố định trục đường và hệ thống cọc dự kiến.

Dùng máy kinh vĩ, máy toàn đạc và các dụng cụ khác (thước thép, sào tiêu, cọc ...) để cố định vị trí các cọc ngoài thực địa (nên gửi cọc vào các vật cố định ngoài PVTC để dễ tìm kiếm, nhận biết).

### Dọn dẹp mặt bằng thi công

#### Chặt cây :

Để chặt cây  ta sử dụng nhân công kết hợp với sử dụng cưa điện.

#### Đánh gốc cây:

Theo TCVN 4447-2012 và dựa vào trắc dọc thiết kế:*

*   Nếu chiều cao đắp từ 1.5m trở lên có thể chặt cây cách mặt đất 10cm.

*    Các trường hợp nền đắp khác đều phải đánh gốc cây.

*    Đánh gốc cây sử dụng máy ủi.

*   Cây sau khi chặt hoặc làm đổ phải cưa ngắn thân và cành cây, dồn đống để vận chuyển ra ngoài phạm vi thi công cùng với rễ cây.

#### Dọn đá mồ côi:

#### Bóc đất hữu cơ:

Đất hữu cơ là loại đất có lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, cường độ thấp, tính nén lún lớn, co ngót mạnh khi khô hanh nên phải bóc bỏ trước khi đắp đất nền đường.

#### Dãy cỏ:

Để đảm bảo ổn định nền đường đắp trên sườn dốc, trước khi đắp phải tiến hành dãy cỏ. Thực hiện theo yêu cầu của TCVN 4447-2012.

Sử dụng máy ủi để tiến hành công việc này.

### Làm đường tạm, lán trại và kho bãi

Ta tận dụng các tuyến đường đã được làm trước đó để làm đường di chuyển cũng như vận chuyển nguyên vật liệu và các bán thành phẩm,

Tiến hành xây dựng các lán trại cho công nhân.

### Lên khuôn đường

Công tác lên khuôn đường nhằm cố định những vị trí chủ yếu của mặt cắt ngang nền đường trên thực để đảm bảo thi công nền đường đúng thiết kế.

Ngoài ra còn phải dùng máy thủy bình, các dụng cụ để đo và kiểm tra hình dạng và cao độ nền đường trong quá trình thi công.

Hình 2:Công tác lên khuôn đường

Đối với nền đắp, công tác định vị khuôn đường bao gồm việc xác định cao độ đất đắp tại tim đường và mép nền đường (vai đường), xác định chân taluy đắp và vị trí thùng đấu (nếu có). Các cọc lên khuôn đường ở nền đắp thấp được đóng tại vị trí cọc H (cọc 100m) và cọc địa hình, ở nền đắp cao thì khoảng cách giữa các cọc là 20 - 40m và ở đường cong cách nhau 5 -10m.

Đối với nền đào, công tác định vị khuôn đường bao gồm việc xác định cao độ đất đào tại tim đường và mép nền đường (vai đường), xác định mép taluy đào và vị trí rãnh biên, đống đất thải (nếu có). Các cọc lên khuôn đường đều phải dời ra khỏi PVTC. Đối với các rãnh biên các cọc lên khuôn được đặt tại tim và mép rãnh.

+ Khoảng cách từ tim đến chân taluy (đối với nền đắp)

Sơ đồ lên Gabarit nền đường đắp.

lH = ;	lB =

+ Khoảng cách từ tim đến mép taluy nền đào:

Sơ đồ lên Gabarit nền đường đào.

lK= 	lB=

Các khoảng cách trên đây chỉ là gần đúng. Có thể sử dụng MCN chi tiết để xác định. Lưu ý: phần mềm thiết kế đường (ví dụ Nova TDN) có thể xuất các giá trị này.

## Tính toán khối lượng công tác

Khối lượng chi tiết công tác chuẩn bị

| STT | Công tác chuẩn bị | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đoạn 1 | Đoạn 2 | Đoạn 3 | Đoạn 4 | Đoạn 5 |
| 1 | Khôi phục cọc | m | 220.00 | 360.00 | 560.00 | 100.00 | 60.00 |
| 2 | Định phạm vi thi công | m | 220.00 | 360.00 | 560.00 | 100.00 | 60.00 |
| 3 | Dấu cọc | m | 220.00 | 360.00 | 560.00 | 100.00 | 60.00 |
| 4 | Chặt cây sát mặt đất | cây | 39.60 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | 10.80 |
| 5 | Chặt cây cách mặt đất 10cm | cây | 0.00 | 64.80 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 6 | Cưa ngắn cây dồn đống | cây | 39.60 | 64.80 | 100.80 | 18.00 | 10.80 |
| 7 | Đánh gốc | cây | 39.60 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | 10.80 |
| 8 | Bóc đất hữu cơ | m3 | 844.94 | 1867.25 | 2102.27 | 506.07 | 234.93 |
| 9 | Dãy cỏ | m2 | - | - | - | - | - |
| 10 | Đánh xờm bề măt | m2 | - | - | - | - | - |
| 11 | Đánh bậc cấp | m2 | - | - | - | - | - |
| 12 | Lên khuôn đường | m | 220.00 | 360.00 | 560.00 | 100.00 | 60.00 |
| 13 | Làm mương thoát nước tạm | m | - | - | - | - | - |

Chú ý mô tả phương pháp tính.

## Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực

### Công tác khôi phục cọc và định phạm vi thi công

Ta có thể định mức cho toàn bộ công tác này là 400(m/công)

### Công tác dọn dẹp mặt bằng

Dựa vào định mức dự toán xây dựng công trình DMDT24-1776.

#### Cưa cây:

Tương ứng với rừng cấp II thì số lượng cây trung bình trên 100m2 là ≤ 2cây.

Bố trí 1 công nhân sử dụng cưa điện đĩa U78 của Liên Xô, có thể cưa các cây có đường kính bé hơn 60cm với năng suất 1,3 (m/phút) hay:  (cây/ca)

#### Nhổ rễ cây:

Dùng thiết bị nhổ rễ là 1 máy ủi D41P-6C với năng suất 124 (cây/giờ)

Năng suất máy đổi theo đơn vị (cây/ca) là: 1247 = 868 (cây/ca)

#### Bóc đất hữu cơ, dãy cỏ:

Dùng thiết bị dãy cỏ và bụi cây là 1 máy ủi D41P-6C với năng suất 0,3 (ha/giờ)

Năng suất máy đổi theo đơn vị (m2/ca) là: 0,3.7.10000 = 21000 (m2/ca)

#### Cưa ngắn cây, dồn đống:

Cây gỗ được cưa ngắn và dồn đống thành từng loại trong phạm vi 30m, lấp, san lại hố sau khi đào.Tra tài liệu [11] mã hiệu AA.1121.??? với mật độ cây ≤ ???(cây/100m2) cần số công nhân là: 0.00 công/100m2=     cây/công.

#### Công tác lên khuôn đường và định vị tim cống

Với những công việc đã nêu ở trên tra định mức cho công tác lên khuôn đường là 0,2km/công . Bố trí một tổ lên khuôn đường gồm có 1 kỹ sư, 1 trung cấp, 2 công nhân, một máy kinh vĩ, mia, thước dây, vài chục cọc thép Ø5, l = 2025(cm), búa, dây dù ...

## Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác

Dựa vào bảng khối lượng và năng suất các công tác, xác định được hao phí (số công/ca máy)

Tổng hợp năng suất và hao phí công tác chuẩn bị trên các đoạn

| STT | Công tác chuẩn bị | N.suất | Đơn vị | Đoạn 1 | Đoạn 2 | Đoạn 3 | Đoạn 4 | Đoạn 5 | Số công | Số ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc | 0.4 | km/công | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 0.25 | 0.15 | 3.25 |  |
| 2 | Chặt cây | 910 | Cây/ca | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |  | 0.25 |
| 3 | Cưa ngắn cây, dồn đống | 16.26 | Cây/ca | 2.44 | 3.99 | 6.2 | 1.11 | 0.66 | 14.4 |  |
| 4 | Đánh gốc, nhổ rễ cây | 868 | Cây/ca | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.01 |  | 0.18 |
| 5 | Bóc đất hữu cơ + Dãy cỏ | 21000 | m3/ca | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |  | 0.26 |
| 6 | Lên khuôn đường + Định vị tim cống | 0.2 | km/công | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 6.5 |  |

## Xác định phương pháp tổ chức thi công

Lựa chọn một hoặc tổ hợp nhiều phương pháp tổ chức thi công: tuần tự, song song, hỗn hợp.

## Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.

Lựa chọn biên chế cần căn cứ vào diện thi công, khối lượng, thời gian hoàn thành công việc và tiến độ yêu cầu.

- Tổ 1( 1KS +1TC+2CN ): Nhiệm vụ làm công tác khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc, lên khuôn đường, định vị tim cống .

- Tổ 2 (20CN) : Nhiệm vụ chặt cây, cưa ngắn cây dồn đống.

-  Tổ máy 01 (1 ủi D41P-6C) : Nhiệm vụ dãy cỏ, bóc đất hữu cơ, đánh gốc cây.

Tổng hợp thời gian hoàn thành trên các đoạn

| STT | Công tác chuẩn bị | Biên chế | Đoạn 1 | Đoạn 2 | Đoạn 3 | Đoạn 4 | Đoạn 5 | Tổng t.gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc | 4 công nhân |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chặt cây | 1 máy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cưa ngắn cây, dồn đống | 4 Công nhân |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đánh gốc, nhổ rễ cây | 1 máy |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bóc đất hữu cơ + Dãy cỏ | 1 máy |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lên khuôn đường + Định vị tim cống | Công nhân | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.3 |  |

## Lập tiến độ thi công

Tiến độ thi công công tác chuẩn bị: ……..ngày; được thể hiện chi tiết ở bản vẽ 01/TC

-------------------------

Câu hỏi ôn tập

- Nêu các công việc của công tác chuẩn bị thi công.

- Tại sao phải thực hiện công tác khôi phục cọc.

- Trong đoạn tuyến thi công, có cần dời cọc ra ngoài phạm vi thi công không, vì sao? Nêu rõ giải pháp thực hiện

- Dựa vào những căn cứ nào để xác định phạm vi thi công. Cách xác định phạm vi thi công trong đồ án.

- Nêu các nội dung sử dụng nhân công trong công tác chuẩn bị.

- Nêu các công tác sử  dụng máy trong công tác chuẩn bị.

- Giải thích nhiệm vụ của các cá nhân trong đội chuẩn bị.

- Xác định khối lượng của 1 hoặc vài công việc của giai đoạn thi công.

- Trình bày cách tính hao phí (số công/ca của 01 công tác ở một đoạn) của công tác chuẩn bị.

- Cơ sở để biên chế và tính thời gian hoàn thành các thao tác.

- Giải thích việc xác định tổng thời gian thi công công tác chuẩn bị.

# THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG THOÁT NƯỚC

## Đặc điểm công trình

Mô tả đặc điểm công trình cống:

Chú ý: nếu nhiều cống trên tuyến, cần lập bảng.

- Lý trình đặt cống : Km4+0.00

- Cao độ đặt cống là: 188,77 (m).

- Cao độ đỉnh cống là: 190,93 (m).

- Loại cống: tròn/hộp/bản; đổ tại chỗ/lắp ghép/ bán lắp ghép

- Đường kính trong của cống : 200(cm)

- Chiều dày thành cống : 16(cm)

- Số đốt cống: 12 đốt

## Xác định trình tự thi công

Cống ta cần thi công là loại cống tròn BTCT bán lắp ghép nên trình tự thi công bao gồm các công đoạn sau đây:

  - Định vị tim cống.

  - San dọn mặt bằng thi công cống.

  - Đào đất móng cống.

  - Vận chuyển vật liệu xây cống.

  - Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh.

  - Xây móng tường đầu, tường cánh.

  - Làm móng thân cống.

  - Vận chuyển ống cống.

  - Lắp đặt ống cống, đổ bê tông cố định ống cống.

  - Làm mối nối, lớp phòng nước.

  - Lắp dựng ván khuôn để đổ bê tông tường đầu và tường cánh

  - Xây tường đầu, tường cánh.

  - Đào móng gia cố thượng, hạ lưu.

  - Làm lớp đệm gia cố thượng, hạ lưu.

  - Xây phần gia cố thượng, hạ lưu.

  - Đắp đất trên cống bằng thủ công.

(chú ý: trình tự thi công có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể, giải pháp tổ chức)

## Xác định kỹ thuật thi công

### Định vị tim cống

- Phải dùng các máy toàn đạc xác định lại vị trí của tim công trình cống.

- Sau khi định vị được tim cống, dùng 2 cọc đóng ở 2 đầu tim cống. Muốn có được đường thẳng đi qua tim cống thì, căng dây qua 2 cọc này, đường thẳng này chính là tim cống.

### San dọn mặt bằng thi công cống

Diện tích phải thỏa mãn sao cho đủ rộng để đủ bố trí các đốt cống,vật liệu, diện tích máy móc hoạt động.

Lựa chọn máy thi công [  ]

Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng………

### Đào đất móng thân cống

Đào đất móng thân cống được thực hiện bằng thủ công, kết hợp bằng máy ủi. Tùy thuộc vào chiều sâu đặt cống, kích thước của móng cống. Có ước lượng theo tỷ lệ % khối lượng đào móng.

### Vận chuyển vật liệu xây dựng cống

Sử dụng ô tô tự đổ [mã hiệu] trọng tải [  ] (T).

### 3.3.5. Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh , sân cống, chân khay

Sử dụng nhân công

### Xây dựng móng tường đầu, tường cánh

Trộn hỗn hợp bê tông xi măng bằng máy trộn dung tích [  ] kết hợp với nhân công + máy đầm để thực hiện .

### Làm móng thân cống

Sử dụng nhân công để làm lớp đệm móng thân cống bằng CPĐD loại II Dmax37,5, đầm chặt K98, dày 30(cm).

### 3.3.8. Vận chuyển ống cống

Dùng xe ô tô tự đổ HUYNHDAI HD270 có sức tải lớn nhất 15(T) để vận chuyển các đốt cống. Đối với cống ( 200 thì mỗi chuyến ta chở được 4 đốt cống .Trong quá trình chở phải được ràng buộc cẩn thận để tránh không có tai nạn xảy ra .

Hình Sơ đồ bố trí các đốt cống trên xe

### Lắp đặt ống cống

Sử dụng cần trục tự hành để cẩu lắp ống cống từ thùng xe xuống bãi thi công . Lựa chọn máy cẩu chú ý đển tải trọng của đốt cống. Có thể sử dụng máy đào để thay thế trong trường hợp số lượng đốt cống ít.

Sơ đồ lắp đặt ống cống : lắp đặt theo thứ tự từ thấp đến cao, từ trong ra ngoài, lắp lần lượt từ hạ lưu đến thượng lưu.

### Làm mối nối phòng nước

Sử dụng công nhân.

### Lắp dựng ván khuôn để đổ bê tông tường đầu, tường cánh

Sử dụng công nhân để thực hiện công tác này, đảm bảo theo đúng hình dạng và kích thước thiết kế .

### Xây dựng tường đầu, tường cánh

Tường đầu, tường cánh thường được xây dựng ngay sau khi đốt cống đầu tiên được lắp đặt. Công tác này được thực hiện bằng nhân công kết hợp với máy trộn có dung tích

### Đào móng gia cố thượng hạ lưu

Sử dụng nhân công để làm công tác đào hố móng và chuyển đất sang hai bên.

### Làm lớp đệm gia cố thượng hạ lưu

Công tác tiến hành cũng tương tự như khi làm lớp đệm tường đầu, tường cánh và chân khay.

### Xây dựng phần gia cố thượng hạ lưu

Sử dụng công nhân kết hợp với máy trộn có dung tích 250(l), rồi tiến hành đổ theo đúng chiều dày thiết kế là 30(cm).Riêng ở phần hạ lưu còn có công tác xếp đá hộc để làm hố chống xói.

### Đắp đất trên cống bằng thủ công

Chỉ cho phép đắp đất trên cống sau khi nghiệm thu tất cả các hạng mục đã được thi công ở trên.

- Phải dùng đất đồng nhất với đất của nền đường, tại vị trí gần với tường cánh thì dùng đất đắp có góc nội ma sát lớn hơn để tăng độ ổn định. Giữa các ống cống phải tiến hành chèn cát hạt lớn để cố định ống cống. Đất được đắp trên cống thành từng lớp có chiều dày từ 15(cm) dến 20 (cm), và tiến hành đắp đối xứng 2 bên cống ( tránh hiện tượng xê dịch ống cống ). Đất sau khi được đắp phải tiến hành đầm chặt bằng đầm cóc.

## Tính toán khối lượng công tác

Dựa vào khối lượng cống ở phần thiết kế kĩ thuật, lập bảng tổng hợp sau:

Chú ý: khối lượng công tác vận chuyển được lấy từ bảng phân tích vật tư cống, Bảng phân tích vật tư cống cần phải dựa vào khối lượng và định mức xây dựng 1776.

Bảng tra định mức vật liệu làm cống .

| Khối xây bằng | Mã hiệu | Vật liệu | Đơn vị | Khối lượng/ 1m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bêtông M15,Dmax40 độ sụt 6-8 cm | C223xx | Ximăng PC30 | kg |  |
|  |  | Cát vàng | m3 |  |
|  |  | Đá dăm | m3 |  |
|  |  | Nước | lít |  |
| Đá hộc xếp khan | AE121xx | Đá hộc | m3 |  |
| Mối nối cống | AK.951xx | Giấy dầu | kg |  |
|  |  | Nhựa đường | kg |  |
|  |  | Đay | kg |  |
| Lớp đệm CPĐD và móng thân cống | AD112xx | CPĐá dăm | m3 |  |

Từ các định mức vật liệu ta sẽ tính toán được khối lượng các loại vật liệu cần thiết, trong đó đối với lớp đệm cấp phối đá dăm ta nhân thêm hệ số 1,3 và đối với bê tông, ta nhân thêm hệ số 1,1 – hệ số kể đến sự giảm thể tích khi đầm chặt )

Bảng tổng hợp khối lượng thi công cống

| TT | Tên công tác | Đơn vị | KLuong | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định vị tim cống | cống | 2 | Theo số ống cống |
| 2 | San dọn mặt bằng thi công cống | m2 | 969.16 | Theo mặt bằng cống (môi bên lấy thêm 10,15m) |
| 3 | Đào đất móng cống bằng máy | m3 | 41.25 | Tạm tính theo % tổng KL |
| 4 | Đào đất thủ công | m3 | 2.17 | Tạm tính theo % tổng KL |
| 5 | Vận chuyển vật liệu xây dựng cống | m3 |  | Sử dụng định mức cấp phối vữa |
| 5.1 | Xi măng PC30 | T | 40.93 | Sử dụng định mức cấp phối vữa |
| 5.2 | Cát vàng hạt vừa | m3 | 68.65 | Sử dụng định mức cấp phối vữa |
| 5.3 | Đá dăm Dmax40 | m3 | 95.76 | Sử dụng định mức cấp phối vữa |
| 5.4 | Đá dăm Dmax20 | m3 | 30.62 | Sử dụng định mức cấp phối vữa |
| 5.5 | Đá hộc | m3 | 40.53 | Sử dụng định mức |
| 5.6 | Nước | m3 | 26.606 | Sử dụng định mức |
| 5.7 | Cát hạt lớn cố định ống cống | m3 | 22.4 | Tính từ BV (chỉ có ở cống đôi, cống ba) |
| 5.8 | Nhựa đường | T | 0.2405 | Định mức mối nối |
| 5.9 | Giấy dầu | m3 | 2.89 | Định mức mối nối |
| 5.1 | Đay | T | 0.01 | Định mức mối nối |
| 5.11 | Đất sét phòng nước | m3 | 14.53 | Tính theo bản vẽ |
| 5.12 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | m3 | 70.31 | Sử dụng định mức |
| 5.13 | Vận chuyển ván khuôn | m3 |  | Theo kích thước trên BV |
| 6 | Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay… | m3 | 21.97 | Theo kích thước trên BV |
| 7 | 7.Xây móng tường đầu, tường cánh | m3 | 28.61 | Theo kích thước trên BV |
| 8 | Làm móng thân cống | m3 | 27.544 | Theo bản vẽ |
| 9 | Vận chuyển ống cống | ống | 36 | Theo bản vẽ |
| 10 | Lắp đặt ống cống bằng cần trục | ống | 36 | Theo bản vẽ |
| 11 | Đổ bê tông cố định ống cống | m3 | 33.908 | Theo bản vẽ |
| 12 | Làm mối nối ống cống | mối nối | 33 | Theo bản vẽ |
| 13 | Đắp đất sét phòng nước | m3 | 14.532 | Theo bản vẽ |
| 14 | Lấp cát vào hang cống | m3 | 22.404 | Theo bản vẽ |
| 16 | Lắp dựng ván khuôn |  |  | Theo bản vẽ |
| 17 | Đổ bê tông tường đầu, tường cánh | m3 | 13.24 | Theo bản vẽ |
| 18 | Bảo dưỡng bê tông |  |  |  |
| 19 | Tháo dỡ ván khuôn |  |  |  |
| 20 | Đào móng gia cố thượng hạ lưu | m3 | 176.89 | Theo bản vẽ |
| 21 | Làm lớp đệm gia cố | m3 | 14.24 | Theo bản vẽ |
| 22 | Xây phần gia cố bằng BTXM | m3 | 64.546 | Theo bản vẽ |
| 19 | Xếp đá hộc làm tường chống xói | m3 | 33.776 | Theo bản vẽ |
| 20 | Vận chuyển đất đắp trên công |  | 429.41 | Theo bản vẽ |
| 21 | Đắp đất trên cống bàng thủ công | m3 | 429.41 | Theo bản vẽ |

Bảng phân tích vật tư cống [   ], lý trình……….

| Tên bộ phận | Khối lượng | Đơn vị | Xi măng PC30 (Kg) | Cát vàng (m3) | Cát hạt lớn (m3) | CPĐD (m3) | ĐD 20-40 (m3) | ĐD 10-20 (m3) | Đá hộc (m3) | Nước (lít) | Nhựa đường (Kg) | Giấy dầu (m2) | Đay (Kg) | Đất sét (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lớp đệm CPĐD 10cm | 21.97 | m3 |  |  |  | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Móng tường đầu, tường cánh | 28.61 | m3 | 8240.54 | 14.02 |  |  | 25.75 |  |  | 5425.31 |  |  |  |  |
| 3. Lớp đệm CPĐD 30cm | 27.54 | m3 |  |  |  | 39.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. BT cố định ống cống | 33.91 | m3 | 10287.69 | 16.51 |  |  |  | 30.62 |  | 6429.97 |  |  |  |  |
| 5.1. Mối nối cống | 33.00 | mối nối |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.52 | 144.31 | 12.03 |  |
| 5.2. Lớp phòng nước | 14.53 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.53 |
| 5.3. Cát cố định cống | 22.40 | m3 |  |  | 22.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Tường đầu, tường cánh | 13.24 | m3 | 3813.52 | 6.49 |  |  | 11.92 |  |  | 2510.70 |  |  |  |  |
| 7. Sân cống, gia cố, chân khay | 64.55 | m3 | 18591.2 | 31.63 |  |  | 58.09 |  |  | 12239.9 |  |  |  |  |
| 8. Tường chống xói | 33.78 | m3 |  |  |  |  |  |  | 40.531 |  |  |  |  |  |
| Tổng | 40932.9 | 68.65 | 22.40 | 70.31 | 95.76 | 30.62 | 40.53 | 26605.9 | 240.52 | 144.31 | 12.03 | 14.53 |

## Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực:

Các công tác tính toán năng suất: Vận chuyển vật liệu thi công, vận chuyển ống cống, lắp đặt ống cống

Giả định các định mức: định vị tim cống, đắp đất sét thân cống.

Các công tác khác sử dụng định mức.

### Vận chuyển vật liệu xây dựng cống

Công tác vận chuyển vật liệu có 02 loại khối lượng: theo thể tích và theo trọng lượng. Việc quy đổi từ thể tích sang khối lượng cần chú ý dung trọng của vật liệu (trạng thái đổ đống, rời, đầm chặt.v.v.)

#### Năng suất ô tô tự đổ vận chuyển vật liệu theo thể tích:

(m3/ca)

T- Số giờ trong 1 ca . T = 7(h)

Kt : Hệ số sử dụng thời gian ; Kt = [   ]

V’  : thể tích thùng xe . V’ = [………] (m3)

Tck thời gian tổng cộng của 1 chu kỳ : Tck = Tbóc dỡ  + Tquay đầu  + Txe chạy

Tbốc dở : Thời gian bốc dở của một chuyến, Tbốc dở=30 phút.

Tquay đầu : Thời gian xe quay đầu, Tquay đầu=5 phút.

Txe chạy = L.60/V . Với L là quãng đường xe chạy.

Tốc độ xe chạy trên đường khi chở vật liệu ta lấy chiều đi là V1= [  ]Km/h, chiều về V2= [ ] Km/h.

Bảng tính năng suất xe vận chuyển theo thể tích

| STT | Đoạn thi công | Ltb (Km) | V (m3) | T (h) | Kt | Ktt | V1 (km/h) | V2 (km/h) | T (giờ) | N (m3/ca) | Loại VL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KM4+000 | 1.500 | 10 | 7 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  | Cát |
| 2 | KM4+700.00 | 2.200 | 10 | 7 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  | Đá |

Năng suất  xe xitec Watering Cart 5m3  chở nước

| STT | Lý Trình | Ltb | V(m3) | T(h) | Kt | Ktt | V1 (km/h) | V2 (km/h) | t (giờ) | N (m3/ca) | Loại VL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KM4+000 | 1.500 | 5 | 7 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  | Nước |
| 2 | KM4+700.00 | 2.200 | 5 | 7 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  |  |

#### Năng suất ô tô vận chuyển theo khối lượng :

Năng suất : NKL = 	(T/ca)

T   : số giờ trong 1 ca . T =7(h), Q  : tải trọng của xe . Q =15(T)

Kt  : hệ số sử dụng thời gian . Kt = 0,9

Ktt  : Hệ số sử dụng tải trọng . Ktt = 1,2

L   : quãng đường xe chạy

V1, V2  : Tốc độ xe chạy lúc có tải và không tải . V1 = 30(km.h) ,V2 = 35(km/h)

T: thời gian xếp dỡ trong 1 chu kỳ . T = 35(phút) =0.58 (h)

Bảng tính năng suất xe vận chuyển theo khối lượng

| STT | Lý Trình | Ltb(Km) | Q(T) | T(h) | Kt | Ktt | V1 (km/h) | V2 (km/h) | t (giờ) | N(T/ca) | Loại VL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KM4+000 | 1.500 | 15 | 7.00 | 0.9 | 1.2 | 30.00 | 35.00 | 0.48 | 238.14 | Xi măng |
| 2 | KM4+700.00 | 2.200 | 15 | 7.00 | 0.9 | 1.2 | 30.00 | 35.00 | 0.52 | 218.28 |  |

#### Năng suất vận chuyển ống cống

(ống/ca).

Trong đó:

T: số giờ trong một ca; T = 7 (h), Kt: hệ số sử dụng thời gian; Kt = 0,7.

n: số đốt cống vận chuyển được trong một chuyến, tùy theo kích thước ống cống, số đốt cống chở được là khác nhau.

Tck: thời gian tổng cộng của một chu kỳ:

Tck= n.Tbd/q + Txe + Tqđ

Với :   Tbd- thời gian một lần cần trục bốc ống cống lên xuống xe, Tbd = 15 (phút).

q là số đốt cống trong một lần bốc dỡ:  q = 1 (ống) do Ø >100

Tqđ- Thời gian xe quay đầu; Tqđ  = 5 (phút).

Txe- Thời gian xe chạy trên đường (cả chiều đi lẫn chiều về). Txe= L.60/V

Với L là quãng đường xe chạy từ nhà máy chế tạo đến vị trí xây dựng.

V- Tốc độ xe chạy trên đường khi chở vật liệu, tốc độ chiều đi V1=[    ]Km/h, chiều về là V2 = [      ] (km/h).

Bảng …..Năng suất xe tải vận chuyển ống cống

| STT | Đoạn thi công | Ltb | n | T | Kt | Ktt | V1 (km/h) | V2 (km/h) | t | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Km) | (ống) | (h) |  |  |  |  | (giờ) | (ống/ca) |
| 1 | KM4+000 | 1.500 | 4 | 7 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | KM4+700.00 | 2.200 | 4 | 7 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  |

### Năng suất của cần trục bóc dỡ lắp đặt ống cống :

Năng suất : (ống/ca).

Với :   T: số giờ trong một ca; T = 7 (h).

Kt: hệ số sử dụng thời gian; Kt = 0,7 do xét đến việc di chuyển của cần trục sang thi công các đoạn tiếp theo.

Tck: thời gian tổng cộng của một chu kỳ; Tck = 18 (phút).

q: số ống cống lắp đặt trong một lần cẩu, q = 1 (ống).

Bảng  Năng suất cần trục bóc dỡ lắp đặt ống cống :

| STT | Lý trình | Khẩu độ (cm) | q | n | Tck | N (ống/ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ống) | (ống) | (phút) |  |
| 1 | KM4+000 | 1D200 | 1 | 12 |  |  |
| 2 | KM4+700.00 | 3D200 | 1 | 36 |  |  |

Bảng tổng hợp năng suất, định mức hao phí

| TT | Tên công tác | Mã Định mức | Nhân công, máy thực hiện | Năng suất | Yêu cầu máy, nhân công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Giá trị | Đơn vị |  |
| 1 | Định vị tim cống | Giả định | Nhân công | 0.5 | Công/ống | KS trắc địa |
| 2 | San dọn mặt bằng thi công cống | AA.1121 | Máy ủi | 0.0155 | ca/100m2 | Ủi 110CV |
|  |  |  | Nhân công | 0.123 | Công/100m2 | 3.0/7 |
| 3 | Đào đất móng cống bằng máy | AB.22000 | Máy ủi | 0.501 | ca/100m3 |  |
| 4 | Đào đất thủ công | AB.1121 | Nhân công | 0.78 | Công/m3 |  |
| 5 | Vận chuyển vật liệu xây dựng cống | Tính năng suất |  |  |  |  |
| 5.1 | Xi măng PC30 | Tính năng suất | Ô tô 15T | 218.28 | T/ca |  |
| 5.2 | Cát vàng hạt vừa | Tính năng suất | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca |  |
| 5.3 | Đá dăm Dmax40 | Tính năng suất | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca |  |
| 5.4 | Đá dăm Dmax20 | Tính năng suất | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca |  |
| 5.5 | Đá hộc | Tính năng suất | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca |  |
| 5.6 | Nước | Tính năng suất | Watering Cart | 72.76 | m3/ca |  |
| 5.7 | Cát hạt lớn cố định ống cống | Tính năng suất | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca |  |
| 5.8 | Nhựa đường | Tính năng suất | Ô tô 15T | 218.28 | T/ca |  |
| 5.9 | Giấy dầu | Tính năng suất | Ô tô 15T | 218.28 | m3/ca |  |
| 5.1 | Đay | Tính năng suất | Ô tô 15T | 218.28 | T/ca |  |
| 5.11 | Đất sét phòng nước | Tính năng suất | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca |  |
| 5.12 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | Tính năng suất | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca |  |
| 5.13 | Vận chuyển ván khuôn | Tạm tính |  |  |  |  |
| 6 | Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay… | AK.98000 | Nhân công | 3.9 | Công/100m3 |  |
|  |  |  | Đầm bàn | 1.19 | Ca/100m3 |  |
| 7 | Xây móng tường đầu, tường cánh | AF.11200 | Nhân công | 1.97 | Công/m3 |  |
|  |  |  | Máy trộn | 0.095 | Ca/m3 |  |
|  |  |  | Đầm dùi | 0.089 | Ca/m3 |  |
| 8 | Làm móng thân cống | AD.11200 | Nhân công | 3.9 | Công/100m3 |  |
|  |  |  | Đầm Bàn | 1.19 | Ca/100m3 |  |
| 9 | Vận chuyển ống cống | Tính năng suất | Ô tô 15T | 24.8 | Đốt/ca |  |
| 10 | Lắp đặt ống cống bằng cần trục | Tính năng suất | Cần trục | 16.33 | Đốt/ca |  |
| 11 | Đổ bê tông cố định ống cống | AF.11200 | Nhân công | 1.97 | Công/m3 |  |
|  |  |  | Máy trộn | 0.095 | Ca/m3 |  |
|  |  |  | Đầm dùi | 0.089 | Ca/m3 |  |
| 12 | Làm mối nối ống cống | AK.95100 | Nhân công | 1.52 | Công/ống |  |
| 13 | Đắp đất sét phòng nước | Giả định | Nhân công | 1.5 | m3/công |  |
| 14 | Lấp cát vào hang cống | AB.13400 | Nhân công | 3 | m3/công |  |
| 16 | Lắp dựng ván khuôn | AF.81300 |  |  |  |  |
| 17 | Đổ bê tông tường đầu, tường cánh | AF.12000 | Nhân công | 3.56 | công/m3 |  |
|  |  |  | Máy trộn | 0.095 | ca/m3 |  |
|  |  |  | Đầm dùi | 0.18 | ca/m3 |  |
| 18 | Bảo dưỡng bê tông |  |  |  |  |  |
| 19 | Tháo dỡ ván khuôn |  |  |  |  |  |
| 20 | Đào móng gia cố thượng hạ lưu |  | Nhân công | 0.78 | công/m3 |  |
| 21 | Làm lớp đệm gia cố | AK.98000 | Nhân công | 3.9 | công/100m3 |  |
|  |  |  | Đầm bàn | 1.19 | ca/100m3 |  |
| 22 | Xây phần gia cố bằng BTXM | AF.12000 | Nhân công | 1.97 | công/m3 |  |
|  |  |  | Máy trộn | 0.095 | ca/m3 |  |
|  |  |  | Đầm dùi | 0.089 | ca/m3 |  |
| 19 | Xếp đá hộc làm tường chống xói | AE.12000 | Nhân công | 1.4 | công/m3 |  |
| 20 | Vận chuyển đất đắp trên công | Tính năng suất | Ô tô 15T |  |  |  |
| 21 | Đắp đất trên cống bàng thủ công | AB.65100 | Nhân công | 13 | công/100m3 |  |
|  |  |  | Đầm Bàn | 1.19 | ca/100m3 |  |

## Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác

- Đựa vào bảng khối lượng và năng suất (định mức) xác định thời gian hoàn thành các công việc.

- (kết quả lập bảng)

## Xác định phương pháp tổ chức thi công:

- Lựa chọn phương pháp hỗn hợp: Chú ý mô tả biện pháp tổ chức thi công cho một cống và sự phối hợp giữa các ống cống.

## Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.

- Lựa chọn máy: căn cứ và sổ tay máy xây dựng, cần chú ý đến yêu cầu công suất máy khi áp định mức hoặc tính năng suất. Ví dụ: máy ủi 110CV => cần kiểm tra công suất của máy ủi khi tra sổ tay chọn máy.

- Chú ý: chọn biên  chế: trong mỗi công tác thi công đồng thời nhiều công việc nhỏ, nếu các công tác thi công song song: cần biên chế máy để các phần việc hoàn thành đồng thời. Ví dụ: Công tác bê tông cần có công nhân và máy trộn => chọn số công nhân đổ bê tông và số lượng máy trộn sao cho thời gian hai công tác này là tương đương nhau. (ghi chú: có thể thay đổi năng suất máy cho phù hợp, điều chỉnh lại năng suất máy trong bảng tính).

- Sau khi chọn biên chế cho từng công việc cụ thể, cần chọn lại biên chế để đảm bảo phối hợp các tổ đội được nhịp nhàng.

- Quá trình biên chế, cần phải thực hiện nhiều lần mới có được phương án hợp lý.

Bảng tổng hợp tiến độ thi công cống

| TT | Tên công tác | Đơn vị | KL các công tác | Nhân công, máy móc thực hiện | Năng suất | Số công, số ca | Biên chế | TGHT (ngày) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Giá trị | Đơn vị |  |  | Tính vào tiến độ | Không tính |  |
| 1 | Định vị tim cống | cống | 2 | Nhân công | 0.5 | Công/ống | 1 | 2 | 0.5 |  |  |
| 2 | San dọn mặt bằng thi công cống | m2 | 969.16 | Máy ủi | 0.0155 | ca/100m2 | 0.15 | 1 | 0.15 |  |  |
|  |  |  |  | Nhân công | 0.123 | Công/100m2 | 1.192 | 20 |  | 0.06 | Cùn với ủi |
| 3 | Đào đất móng cống bằng máy | m3 | 41.25 | Máy ủi | 0.501 | ca/100m3 | 0.207 | 1 | 0.15 |  |  |
| 4 | Đào đất thủ công | m3 | 2.17 | Nhân công | 0.78 | Công/m3 | 1.693 | 20 | 0.15 |  |  |
| 5 | Vận chuyển VL xây dựng cống | m3 |  |  |  |  | 2.558 |  |  |  |  |
| 5.1 | Xi măng PC30 | T | 40.93 | Ô tô 15T | 218.28 | T/ca | 0.188 | 1 |  | 0.188 | Vận chuyển trong khi làm các công tác chuẩn bị, đào móng.v.v |
| 5.2 | Cát vàng hạt vừa | m3 | 68.65 | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca | 0.472 | 1 |  | 0.472 |  |
| 5.3 | Đá dăm Dmax40 | m3 | 95.76 | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca | 0.658 | 1 |  | 0.658 |  |
| 5.4 | Đá dăm Dmax20 | m3 | 30.62 | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca | 0.21 | 1 |  | 0.21 |  |
| 5.5 | Đá hộc | m3 | 40.53 | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca | 0.279 | 1 |  | 0.279 |  |
| 5.6 | Nước | m3 | 26.606 | Watering Cart | 72.76 | m3/ca | 0.366 | 1 |  | 0.366 |  |
| 5.7 | Cát hạt lớn cố định ống cống | m3 | 22.4 | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca | 0.154 | 1 |  | 0.154 |  |
| 5.8 | Nhựa đường | T | 0.2405 | Ô tô 15T | 218.28 | T/ca | 0.001 | 1 |  | 0.001 |  |
| 5.9 | Giấy dầu | m3 | 2.89 | Ô tô 15T | 218.28 | m3/ca | 0.013 | 1 |  | 0.013 |  |
| 5.1 | Đay | T | 0.01 | Ô tô 15T | 218.28 | T/ca | 0.0001 | 1 |  | 0.0001 |  |
| 5.11 | Đất sét phòng nước | m3 | 14.53 | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  |
| 5.12 | Cấp phối đá dăm Dmax 37,5 | m3 | 70.31 | Ô tô 15T | 145.52 | m3/ca | 0.483 | 1 |  | 0.483 |  |
| 5.13 | Vận chuyển ván khuôn | m3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 6 | Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay… | m3 | 21.97 | Nhân công | 3.9 | Công/100m3 | 0.857 | 20 | 0.15 |  |  |
|  |  |  |  | Đầm bàn | 1.19 | Ca/100m3 | 0.261 | 6 |  | 0.0435 | Cùng với nhân công |
| 7 | Xây móng tường đầu, tường cánh | m3 | 28.61 | Nhân công | 1.97 | Công/m3 | 56.362 | 20 | 0.15 |  |  |
|  |  |  |  | Máy trộn | 0.095 | Ca/m3 | 2.718 | 1 | 0.15 |  |  |
|  |  |  |  | Đầm dùi | 0.089 | Ca/m3 | 2.546 | 1 |  |  |  |
| 8 | Làm móng thân cống | m3 | 27.544 | Nhân công | 3.9 | Công/100m3 | 1.074 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Đầm Bàn | 1.19 | Ca/100m3 | 0.328 | 6 |  |  |  |
| 9 | Vận chuyển ống cống | ống | 36 | Ô tô 15T | 24.8 | Đốt/ca | 1.452 | 1 |  |  |  |
| 10 | Lắp đặt ống cống bằng cần trục | ống | 36 | Cần trục | 16.33 | Đốt/ca | 2.204 | 1 |  |  |  |
| 11 | Đổ bê tông cố định ống cống | m3 | 33.908 | Nhân công | 1.97 | Công/m3 | 66.799 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Máy trộn | 0.095 | Ca/m3 | 3.221 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Đầm dùi | 0.089 | Ca/m3 | 3.018 | 1 |  |  |  |
| 12 | Làm mối nối ống cống | mối nối | 33 | Nhân công | 1.52 | Công/ống | 50.16 | 20 |  |  |  |
| 13 | Đắp đất sét phòng nước | m3 | 14.532 | Nhân công | 1.5 | m3/công | 9.688 | 20 |  |  |  |
| 14 | Lấp cát vào hang cống | m3 | 22.404 | Nhân công | 3 | m3/công | 7.468 | 20 |  |  |  |
| 16 | Lắp dựng ván khuôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Đổ bê tông tường đầu, tường cánh | m3 | 13.24 | Nhân công | 3.56 | công/m3 | 47.134 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Máy trộn | 0.095 | ca/m3 | 1.258 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Đầm dùi | 0.18 | ca/m3 | 2.383 | 1 |  |  |  |
| 18 | Bảo dưỡng bê tông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Tháo dỡ ván khuôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Đào móng gia cố thượng hạ lưu | m3 | 176.89 | Nhân công | 0.78 | công/m3 | 137.974 | 20 |  |  |  |
| 21 | Làm lớp đệm gia cố | m3 | 14.24 | Nhân công | 3.9 | công/100m3 | 0.555 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Đầm bàn | 1.19 | ca/100m3 | 0.169 | 6 |  |  |  |
| 22 | Xây phần gia cố bằng BTXM | m3 | 64.546 | Nhân công | 1.97 | công/m3 | 127.156 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Máy trộn | 0.095 | ca/m3 | 6.132 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Đầm dùi | 0.089 | ca/m3 | 5.745 | 1 |  |  |  |
| 19 | Xếp đá hộc làm tường chống xói | m3 | 33.776 | Nhân công | 1.4 | công/m3 | 47.286 | 20 |  |  |  |
| 20 | Vận chuyển đất đắp trên công |  | 429.41 | Ô tô 15T |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Đắp đất trên cống bàng thủ công | m3 | 429.41 | Nhân công | 13 | công/100m3 | 55.823 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Đầm Bàn | 1.19 | ca/100m3 | 5.11 | 2 |  |  |  |

## Lập tiến độ thi công chi tiết cống

Thể hiện trên bản vẽ số….

---------------

Câu hỏi ôn tập:

- Nêu trình tự thi công cống trong đồ án.

- Trình bày phương pháp xác định khối lượng thi công cống. Liệt kê các phần khối lượng có thể tính “chính xác”.

- Trình bày trình tự các bước xác định thời gian vận chuyển của vật liệu đá phục vụ xây dựng.

- Nêu cách xác định khối lượng cát phục vụ thi công ông cống.

- Nêu công thức tính năng suất vận chuyển vật liệu của ô tô, biện pháp nâng cao năng suất vận chuyển.

- Trình bày nguyên tắc chọn biên chế khi thi công cống trong đồ án.

- Nêu các công tác được tổ chức tuần tự trong thi công cống. Tại sao chọn phương pháp tổ chức thi công tuần tự.

- Nêu các công tác được tổ chức song song trong thi công cống. Tại sao chọn phương pháp tổ chức thi công song song.

- Biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công cống.

- Tính khối lượng, hao phí và thời gian hoàn thành của một số công việc khi thi công cống.

- Trình bày nội dung phối hợp máy thi công, nhân công giữa các cống trong đồ án.

# THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

## Đặc điểm công trình.

- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế kết hợp thị sát, khảo sát bổ sung (nếu có), cần nắm rõ (và mô tả) các đặc điểm sau:

- Độ dốc ngang sườn, hình dạng MCN thiết kế, mặt cắt ngang thi công.

- Đánh giá về mức độ tập trung khối lượng dọc tuyến.

- Biện pháp thoát nước mặt, thoát nước ngầm khi triển khai thi công

- Chiều cao đắp/đào lớn nhất; độ dốc ngang trung bình, lớn nhất.

- Đường vận chuyển, bãi thải hoặc mỏ đất.

## Tính toán khối lượng đất- Lập biểu đồ phân phối đất theo cọc, đường cong tích lũy đất.

- Việc xác định khối lượng đất và sử dụng các giá trị tính toán cân lưu ý các yêu cầu sau đây:

- Cao độ hoàn công nền đường đắp là đáy KCAĐ, nền đường đào là cao độ thiết kế.

- Khối lượng đắp bù hữu cơ cần phải được tính vào khối lượng đắp; và chiết giảm trong việc tính khối lượng đào (nếu vận chuyển đắp dọc tuyến).

- Công tác đào bóc hữu cơ đối với đoạn tận dụng đắp dọc tuyến phải thực hiện trước công tác chính (đào đổ đi thì không cần).

- Tách khối lượng đào rãnh biên (công tác này thi công sau khi thi công đào nền).

- Tính khối lượng bạt taluy đào, vỗ mái taluy nền đắp.

- Việc liên hệ giữa khối lượng và thể tích là rất quan trong. Cần chú ý đến khối lượng thể tích.

- Khi lập biểu đồ khối lượng đất tích lũy và theo cọc; cần đưa thêm hệ số điều chỉnh khối lượng đất đào và đất đắp. Nên quy đổi về khối đất đào để tiện cho việc tính toán.

- Nêu công thức tính cơ bản, phương pháp tính diện tích (chiều dài) trên các MCN. (phụ lục MCN chi tiết).

- Vẽ hình minh họa các phần diện tích đã đề cập.

- Trình bày cơ sở lựa chọn hệ số quy đổi khối lượng giữa phần đào và phần đắp.

Bảng tính khối lượng đào đắp

| TT | Tên cọc | Khoảng cách lẻ (m) | Diện tích, chiều dài trên MCN | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích bóc hữu cơ | Đắp lề | Đào nền | Đắp nền | Đào rảnh | Bạt taluy đào | Vỗ TL đắp | Đào nền | Đắp nền | Đào rảnh | Bạt Taluy | Vỗ taluy |
|  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | (m) | (m) | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 |
| 1 | KM1 |  | 3.11 | 0.7 | 0 | 26.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 538 |  |  |  |
| 2 | 1 |  | 3.2 | 0.7 | 0 | 27.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 570.7 |  |  |  |
| 3 | 2 |  | 3.27 | 0.7 | 0 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 605.1 |  |  |  |
| 4 | 3 |  | 3.35 | 0.7 | 0 | 31.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 31.08 |  |  |  |
| 5 | 1' |  | 3.38 | 0.7 | 0 | 33.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 112.23 |  |  |  |
| 6 | C1 |  | 3.57 | 0.7 | 0 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 108.69 |  |  |  |
| 7 | 2' |  | 3.28 | 0.7 | 0 | 31.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 411.02 |  |  |  |
| 8 | 4 |  | 3.31 | 0.7 | 0 | 31.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 609.8 |  |  |  |
| 9 | H1 |  | 3.16 | 0.7 | 0 | 29.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 550.4 |  |  |  |
| 10 | 6 |  | 3.12 | 0.7 | 0 | 25.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 478.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng khối lượng | 0 | 4015.22 | 0 | 0 | 0 |

Bảng tính khối lượng tích lũy

| TT | Tên cọc | Khoảng cách lẻ | Đào nền | Đắp nền | KxVđắp | Khối lượng đất phân phối theo cọc 20 m | Tọa độ đường cong tích lũy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(m) |  |  |  | Đào | Đắp |  |
| 1 | KM1 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 20 | 0 | 538 | 645.6 | 0 | 645.6 |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | -645.6 |
|  |  | 20 | 0 | 570.7 | 684.84 | 0 | 684.84 |  |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | -1330.44 |
|  |  | 20 | 0 | 605.1 | 726.12 | 0 | 726.12 |  |
| 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | -2056.56 |
|  |  | 0.96 | 0 | 31.08 | 37.3 |  |  |  |
| 5 | 1' |  |  |  |  |  |  | -2093.86 |
|  |  | 3 | 0 | 112.23 | 134.68 |  |  |  |
| 6 | C1 |  |  |  |  |  |  | -2228.54 |
|  |  | 3 | 0 | 108.69 | 130.43 |  |  |  |
| 7 | 2' |  |  |  |  |  |  | -2358.97 |
|  |  | 13.04 | 0 | 411.02 | 493.22 | 0 | 795.63 |  |
| 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | -2852.19 |
|  |  | 20 | 0 | 609.8 | 731.76 | 0 | 731.76 |  |
| 9 | H1 |  |  |  |  |  |  | -3583.95 |
|  |  | 20 | 0 | 550.4 | 660.48 | 0 | 660.48 |  |
| 10 | 6 |  |  |  |  |  |  | -4244.43 |
|  |  | 20 | 0 | 478.2 | 573.84 | 0 | 573.84 |  |
| 11 | 7 |  |  |  |  |  |  | -4818.27 |
|  |  | 20 | 0 | 406 | 487.2 | 0 | 487.2 |  |
| 12 | 8 |  |  |  |  |  |  | -5305.47 |
|  |  | 20 | 0 | 332 | 398.4 | 0 | 398.4 |  |
| 13 | 9 |  |  |  |  |  |  | -5703.87 |
|  |  | 20 | 0 | 222.3 | 266.76 | 0 | 266.76 |  |
| 14 | H2 |  |  |  |  |  |  | -5970.63 |
|  |  | 3.62 | 0 | 26.88 | 32.26 |  |  |  |
| 15 | TDT1 |  |  |  |  |  |  | -6002.89 |
|  |  | 16.38 | 0 | 109.66 | 131.59 | 0 | 163.85 |  |
| 16 | 11 |  |  |  |  |  |  | -6134.48 |
|  |  | 18.09 | 3.53 | 80.23 | 96.28 |  |  |  |
| 17 | 5' |  |  |  |  |  |  | -6227.23 |
|  |  | 1.91 | 0.6 | 4.66 | 5.59 | 4.13 | 101.87 |  |
| 18 | 12 |  |  |  |  |  |  | -6232.22 |

## Phân đoạn thi công, điều phối đất, chọn máy chủ đạo.

Tính chất của đường cong tích lũy đất:

+ Giá trị tung độ tại đường cong tích lũy đất thể hiện khối lượng đất tích lũy từ điểm đầu đến điểm cuối tuyến. Trong đó, khối lượng đất đào dùng để đắp.

+ Khi đường cong tích lũy đi lên thì nền đường thiên về đào, chiều sâu đào càng lớn thì đường cong tích lũy đất càng dốc.

+ Khi đường cong tích lũy đất đi xuống thì nền đường thiên về đắp, độ dốc đường cong tích lũy càng lớn thì đắp càng cao.

+ Tại các giá trị điểm xuyên đường cong tích lũy đạt cực trị, nếu chuyển từ đào sang đắp thì sẻ đạt cực đại, còn chuyển từ đắp sang đào thì sẻ đạt cực tiểu.

+ Kẻ 1 đường nằm ngang bất kì cắt đường cong tích lũy đất tại 1 số điểm thì trong phạm vi các điểm ấy khối lượng đào đắp là cân bằng.

### Điều phối đất

Nhận xét một vài đặc điểm của đường cong tích lũy trước khi tiến hành điều phối. Các nội dung chính gồm: hình dạng đường cong tích lũy (thoải/dốc, tập trung/phân tán); thiếu/thừa đất toàn tuyến và phân bố của các khu vực thừa/thiếu đất.

#### Điều phối ngang

Chú ý: Khi lập bảng đường cong tích lũy đất là đã thực hiện công tác điều phối ngang.

Điều phối ngang xuất hiện ở các đoạn nền đường nửa đào, nửa đắp.

Các hình thức lấy đất từ thùng đấu (hai bên đường) có thể xem là lấy đất từ mỏ.

#### Điều phối dọc

Chú ý về điều kiện kinh tế.

Công tác điều phối dọc liên quan trực tiếp đến vấn đề kinh tế, vấn đề tổ chức thi công và phân đoạn chọn máy; quyết định khối lượng công tác đất.

Công tác điều phối dọc cần phải thực hiện nhiều lần mới đạt được một phương án tốt.

### Phân đoạn và chọn máy chủ đạo

Sau khi thực hiện công tác điều phối dọc, có thể xác định được máy chủ đạo. Tuy nhiên, như trên đã đề cập, việc lựa chọn máy chủ đạo cần thực hiện ngay trong bước điều phối đất.

Kiểm tra cự li vận chuyển kinh tế để lựa chọn máy và biện pháp thi công phù hợp.

Máy chủ đạo là máy thực hiện công tác chính, công tác quyết định đến hoạt động của máy khác và ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Một số căn cứ cần xem xét khi lựa chọn máy: Cự li vận chuyển, chiều cao đào/đắp, không gian hoạt động của máy, khối lượng.v.v.

Phân đoạn cần phải dựa vào đặc điểm thi công, máy chủ đạo.

Hình….  Sơ đồ tính cự ly vận chuyển dọc trung bình

## Xác định trình tự - kỹ thuật thi công đất trong các đoạn

Tùy theo đặc điểm của từng công tác, cần nêu rõ trình tự các công việc cho từng đoạn.

## Xác định khối lượng công tác trong các đoạn

Dựa vào đường cong tích lũy để xác định khối lượng công tác của từng đoạn.

Cần lưu ý: xác định khối lượng cần phải dựa vào TỌA ĐỘ của đường cong tích lũy. Tính toán độc lập giữa các đoạn.

## Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực

Sau khi chọn được biện pháp thi công, có thể sử dụng định mức 1776 để xác định hao phí ở bước tiếp theo.

Xác định các định mức sử dụng nhân lực và vật liệu

| Đoạn | SHĐM | Nội dung công việc | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB.4124.2 AB.6412.4 AB.2122.8vd | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m Ô tô 12 tấn Đắp nền đường bằng máy đầm 16T Nhân công 3/7 Máy đầm 16T Máy ủi 110CV Lu hoàn thiện Máy lu 8,5T | 100m3 Ca 100m3 Công Ca Ca 100m2 ca | 0.534 1,74 0,42 0,21 1,78 |
| 2 | AB.3224.2 AB.6212.4 AB.2122.8vd | Đào vận chuyển đất bằng may ủi trong phạm vi <100m Nhân công 3/7 Máy thi công Máy ủi 110CV San nền đường bằng máy đầm 16T Nhân công 3/7 Máy đầm 16T Máy ủi 110CV Lu hoàn thiện Máy lu 8,5T | 100m3 Công Ca 100m3 Công Ca Ca 100m2 ca | 4,2 0,969 0,74 0,357 0,175 1,78 |

## Tính số công, số ca máy hoàn thành các thao tác

Dựa vào khối lượng và định mức sử dụng máy, nhân công để tính toán. (kết quả lập ở bảng)

## Xác định phương pháp tổ chức thi công

Lựa chọn phương pháp thi công tuần tự, song song hoặc hỗn hợp cần dựa vào đặc điểm của từng trường hợp cụ thể về đường vận chuyển, phân bố khối lượng, tiến độ yêu cầu.v.v.

## Biên chế tổ đội- Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác

Việc lựa chọn biên chế cần tuân thủ các nguyên tắc đã nêu trong phần thiết kế tổ chức thi công cống.

| Đoạn | SHĐM | Nội dung công việc | Đơn vị | Định mức | Khối lượng (m3) | Số công, ca máy | Biên chế | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB.4124.2 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m | 100m3 |  | 5549,66 |  |  |  |
|  |  | Ô tô 12 tấn | Ca | 0,534 |  | 29,64 | 4 | 7,41 |
|  | AB.6412.4 | Đắp nền đường bằng máy đầm 16T | 100m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 3/7 | Công | 1,74 |  | 96,56 | 20 | 4,83 |
|  |  | Máy đầm 16T | Ca | 0,42 |  | 23,31 | 5 | 4.66 |
|  |  | Máy ủi 110CV | Ca | 0,21 |  | 11,65 | 4 | 2.91 |
|  | AB.2122.8vd | Lu hoàn thiện | 100m2 |  | 1819,07 |  |  |  |
|  |  | Máy lu 8,5T | ca | 1,78 |  | 32,38 | 6 | 5,40 |

Cần chú ý, khi chọn biên chế: cần phải đảm bảo thời gian hoàn thành của các thao tác, các đoạn.

Trong ví dụ ở bảng trên là sự biên chế chưa hợp lý.

Cần lưu ý các công tác thi công song song, ở ví dụ trên công tác vận chuyển đất, san (bằng máy ủi), và đầm chặt không hoàn thành cùng nhau. Vì vậy cần chọn lại biên chế.

Sau khi đã biên chế cho từng công tác, cần phải lưu ý đến sự phối hợp của các đoạn vận chuyển dọc cũng như việc biên chế ở các đoạn thi công sao cho việc luân chuyển máy móc thiết bị thi công phù hợp. Điều này chỉ thực hiện được khi lập tiến độ sơ bộ và vẽ biểu đồ huy động máy móc thiết bị.

Trong định mức, số lượng hao phí cho nhân công khá lớn, sử dụng nhân công để thực hiện các công tác hoàn thiện như: vỗ, bạt taluy, đào rãnh. Tuy nhiên, các công tác này có thể thực hiện bằng các máy (đào, san).

## Lập tiến độ thi công nền đường

Dựa vào các nguyên tắc lập tiến độ để đưa các công tác lên trục thời gian.

Cần lưu ý:

- Hướng thi công phải thuận lợi, tận dụng phần nền đường đã thi công làm công tác vận chuyển.

- Hướng thi công cần phải đảm bảo thoát nước (nền đào).

- Các công tác phối hợp giữa các đoạn (điều phối dọc): cần bắt đầu và kết thúc cùng nhau.

- Công tác đắp từ mỏ hoặc đào đổ đi: để đảm bảo dự phòng khối lượng cần phải thực hiện ở giai đoạn cuối của quá trình thi công.

Để có được một tiến độ thi công phù hợp, việc lập tiến độ thi công cần phải thực hiện nhiều lần, kiểm tra và điều chỉnh.

---------------

Câu hỏi ôn tập:

- Nêu những đặc điểm chính của công tác thi công nền đường trong đồ án.

- Trình bày các loại khối lượng trong thi công nền đường và phương pháp xác định.

- Vẽ MCN và xác định các khối lượng thi công nền đường cho một đoạn đường cụ thể.

- Việc quy đổi khối lượng phần đào và đắp được thực hiện như thế nào trong đồ án?

- Đối với công tác thi công đất, trong đồ án sử dụng bao nhiêu loại trọng lượng thể tích của đất.

- Nêu các tính chất của đường cong tích lũy đất. Minh họa bằng đường cong tích lũy đất của đoạn tuyến.

- Thế nào là điều phối ngang, tổng khối lượng điều phối ngang trong đồ án là bao nhiêu, cách xác định?

- Thế nào là điều phối dọc? Các nguyên tắc điều phối dọc thể hiện trong đồ án.

- Trình bày nguyên tắc chọn máy thi công. Thế nào là máy chính, máy phụ? Minh họa cho một đoạn tuyến cụ thể?

- Trình bày kĩ thuật đào, đắp nền đường bằng máy.

- Thế nào là độ chặt, quy định về độ chặt theo chiều sâu nền đào, đắp trong đồ án là gì?

- Phương pháp xác định cự li vận chuyển trung bình khi thi công đất.

- Trình bày phương pháp xác định khối lượng của đoạn thi công, minh họa cụ thể.

- Trình bày cách chọn biên chế nhân công trong đồ án, minh họa.

- Trình bày cách chọn biên chế ô tô trong đồ án.

- Cách xác định thời gian hoàn thành cho một đoạn thi công nền đường cụ thể.

- Đề xuất biện pháp giảm thời gian thi công nền đường.

- Đề xuất biện pháp giảm số lượng nhân công cần thiết.

- Điều chỉnh tiến độ đảm bảo giảm số máy móc huy động.

- Trình bày các căn cứ để chọn mũi thi công nền đường trong đồ án.

- Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tổ chức thi công nền đường trong đồ án.

- Giải thích các thông số có trong bảng tổng hợp thi công nền đường (ở bản vẽ).

- Trong đồ án có mấy loại công suất máy (đào/ủi/ô tô.v.v) thi công nền đường; giải thích sự khác nhau đó.

- Biện pháp nâng cao năng suất máy.

- Giải thích việc sử dụng các sơ đồ phối hợp máy thi công trong đồ án.

# THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG

## Đặc điểm công trình-Phương pháp tổ chức thi công.

Giới thiệu về đặc điểm thi công mặt đường: phân bố các đoạn đào lòng, đắp lề.

Trong đồ án môn học: sinh viên có thể giả định đào lòng hoàn toàn đối với cả nền đắp.

## Xác định tốc độ thi công.

Tốc độ thi công, chiều dài thi công trong một ngày, được xác đinh sơ bộ dựa vào định mức xây dựng và dự kiến về máy móc thiết bị.

## Xác định trình tự thi công

Cần căn cứ vào quy trình thi công để xác lập các bước thi công.

## Xác định quy trình – kĩ thuật thi công các lớp mặt đường

Cần căn cứ vào quy trình thi công nghiệm thu, điều kiện trang thiết bị để lựa chọn

## Xác lập công nghệ thi công

### Đào lòng đường

| 1 | Định vị tim đường, mép phần xe chạy và lề gia cố, kiểm tra lại cao độ |
| --- | --- |
| 2 | Đào đất lòng đường, dày 121cm, rộng 8,0m (tận dụng và đổ đi) |
| 3 | Vận chuyển đất đắp lề cho đoạn III |
| 4 | Vận chuyển đất đắp lề cho đoạn I |
| 5 | Vận chuyển đất lớp subgrade + đất thừa ra bãi tập kết |
| 6 | Đào rãnh ngang thoát nước và hố tụ |
| 7 | San tạo mui luyện lòng đường, 4 lượt/ điểm. |
| 8 | Lu tăng cường phần lòng đường dày 20cm bằng lu lốp 12l/đ để đạt độ chặt K95; V=4km/h. |
|  | Đầm mép |
|  | Tưới ẩm lòng đường lần 1 2lít/m2. |
| 9 | Vận chuyển đất thi công lớp subgrade 2 |
| 11 | San rải đất lần 1 với Kr = 1,2, bề dày san rải 25,2cm, n=4l/đ |
| 12 | Lu sơ bộ lòng đường lần 1 bằng lu nhẹ bánh cứng, 4 lượt/ điểm, |
| 13 | Lu lèn chặt lòng đường lần 1 bằng lu nặng bánh lốp, độ chặt K95, dày 20cm, 12 lượt/ điểm,v = 4 Km/h. |
|  | Đầm mép |
|  | Tưới ẩm lòng đường lần 2 2l/m2 |
| 14 | Vận chuyển đất thi công lớp subgrade 3 |
| 16 | San rải đất lần 2 với Kr = 1,2, bề dày san rải 25,2cm, n=4l/đ |
| 17 | Lu sơ bộ lòng đường lần 2 bằng lu nhẹ bánh cứng, 4 lượt/ điểm, v = 2 Km/h ; |
| 18 | Lu lèn chặt lòng đường lần 2 bằng lu nặng bánh lốp, độ chặt K98, dày 20cm, rộng 8,0m,16 lượt/ điểm,v = 4 Km/h. |
|  | Đầm mép |
|  | Tưới ẩm lòng đường lần 3 2l/m2 |
| 19 | Vận chuyển đất thi công lớp subgrade 4 |
| 21 | San rải đất lần 3 với Kr = 1,2, bề dày san rải 25,2cm, n=4l/đ |
| 22 | Lu sơ bộ lòng đường lần 3 bằng lu nhẹ bánh cứng, 4 lượt/ điểm, v = 2 Km/h ; |
| 23 | Lu lèn chặt lòng đường lần 3 bằng lu nặng bánh lốp, độ chặt K98, dày 20cm, rộng 8,0m,16 lượt/ điểm,v = 4 Km/h. |
|  | Đầm mép |
| 24 | Lu hoàn thiện lòng đường bằng lu nặng bánh cứng, 4 lượt/ điểm |

### Thi công kết cấu áo đường

| STT | Nội dung công việc | Ghi chú Yêu cầu về máy |
| --- | --- | --- |
| I | Thi công lớp CPĐD loại II - Dmax37.5 lớp dưới, dày 17cm |  |
| 1 | Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2 | Xe tưới 5m3 |
| 2 | Vận chuyển vật liệu CPĐD loại II - Dmax37.5 | Ô tô 15T |
| 3 | Rải CPĐD loại II - Dmax37.5, chiều dày 22,1cm+ bù phụ | Máy rải có vệt >4m |
| 4 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h | Lu bánh thép 8T |
| 5 | Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h |  |
| 6 | Lu chặt bằng lu lốp 14lượt/điểm, V=4,5km/h |  |
|  | Đầm mép |  |
| II | Thi công lớp CPĐD loại II - Dmax37.5 lớp trên, dày 17cm |  |
| 7 | Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2 |  |
| 8 | Vận chuyển vật liệu CPĐD loại II - Dmax37.5 |  |
| 9 | Rải CPĐD loại II - Dmax37.5, chiều dày 22,1cm + bù phụ |  |
| 10 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=3 km/h |  |
| 11 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h |  |
| 12 | Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h |  |
|  | Đầm mép |  |
| 13 | Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h |  |
| III | Thi công lớp CPĐD loại I - Dmax25, dày 17cm |  |
| 14 | Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2 |  |
| 15 | Vận chuyển vật liệu CPĐD loại I - Dmax25 |  |
| 16 | Rải CPĐD loại I - Dmax25, chiều dày 22,1cm + bù phụ |  |
| 17 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h |  |
| 18 | Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h |  |
| 19 | Lu chặt bằng lu lốp 14lượt/điểm, V=4,5km/h |  |
|  | Đầm mép |  |
| 20 | Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h |  |
| IV | Bảo dưỡng lớp CPĐD loại 1 Dmax25 dày 17cm + Tưới nhũ tương thấm bám |  |
| 21 | Chờ cho mặt đường khô se |  |
| 22 | Chải sạch mặt đường bằng bàn chải sắt |  |
| 23 | Thổi sạch bụi mặt đường |  |
| 24 | Tưới nhũ tương phủ kín bề mặt, liều lượng 1,2lít/m2, chờ nhũ tương phân tích |  |
| V | Thi công lớp BTNC loại I –D19, dày 7cm |  |
| 25 | Vệ sinh mặt đường |  |
| 26 | Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng, liều lượng 1,0lít/m2 |  |
| 27 | Vận chuyển hỗn hợp BTNC D19 |  |
| 28 | Rải hỗn hợp BTNC D19, chiều dày 9,1cm + bù phụ |  |
| 29 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2 km/h |  |
| 30 | Lu chặt bằng lu lốp, lu 18lượt/điểm, V=6km/h |  |
|  | Đầm mép |  |
| 31 | Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h |  |
| VI | Thi công lớp BTNC D12,5, dày 5cm |  |
| 32 | Vệ sinh mặt đường |  |
| 33 | Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng, liều lượng 0,5lít/m2 |  |
| 34 | Vận chuyển hỗn hợp BTNC D12,5 |  |
| 35 | Rải hỗn hợp BTNC D12,5, chiều dày 6,5cm + bù phụ |  |
| 36 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2 km/h |  |
| 37 | Lu chặt bằng lu lốp, lu 14lượt/điểm, V=6km/h |  |
| 38 | Đầm mép |  |
|  | Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h |  |
| 39 | Lấp rãnh ngang thoát nước tạm thời |  |
| 40 | Kiểm tra và hoàn thiện mặt đường |  |

## Thiết kế sơ đồ hoạt động của các loại máy móc thi công

Lựa chọn máy thi công phù hợp với yêu cầu tính năng.

Vẽ sơ đồ hoạt động máy thi công.

## Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác

Khối lượng vật liệu cho toàn tuyến và cho một ngày (thi công chi tiết)

## Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực

Dựa vào sơ đồ hoạt động máy thi công để xác định năng suất.

### Tính năng suất của ô tô vận chuyển:

Ta tính năng suất xe ôtô tự đổ HYUNDAI 15T HD270.

Năng suất ô tô được tính theo công thức:   (m3/ca).

Trong đó:

+ T = 7 h, Kt = 0,95: thời gian trong 1 ca và hệ số sử dụng thời gian.

+ Ktt = 1: hệ số sử dụng tải trọng.

+ t  = 0,2 h: thời gian của một chu kỳ bốc dỡ.

+ V1, V2: tốc độ xe chạy có và không tải, V1 = 40 km/h, V2 = 50 km/h.

+ Q (m3): khối lượng công tác trong 1 chu kỳ (1 chuyến) của ô tô,

+ L: cự ly vận chuyển trung bình.

Vậy năng suất ô tô vận chuyển vật liệu được xác định như sau :

(m3/ca).	 (III.2.5)

Trong đó:

+ T = 7 h, Kt = 0,95: thời gian trong 1 ca và hệ số sử dụng thời gian.

+ Ktt = 1: hệ số sử dụng tải trọng.

+ tđ  = 5/60 h: thời gian đổ vật liệu lên xe.

+ tr  = Q/Nmáy rải: thời gian rải vật liệu.

+ V1, V2: tốc độ xe chạy có và không tải.

+ Q (m3): khối lượng công tác trong 1 chu kỳ (1 chuyến) của ô tô

+ L :cự ly vận chuyển trung bình.

Vậy năng suất ô tô vận chuyển vật liệu là:

Bảng tính năng suất ô tô vận chuyển

| Công tác | L(km) | V1 (km/h) | V2 (km/h) | tđ (h) | tr (h) | γox | Q | Nôtô |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (t/m3) |  | (m3/ca) |
| Vận chuyển CPĐD thi công lớp móng dưới lần 1 | 5 | 40 | 50 | 0,083 | 0,037 | 1,8 | 8,3 | 163,56 |
| Vận chuyển CPĐD thi công lớp móng dưới lần 2 | 5 | 40 | 50 | 0,083 | 0,037 | 1,8 | 8,3 | 163,56 |
| Vận chuyển CPĐD thi công lớp móng trên | 5 | 40 | 50 | 0,083 | 0,043 | 1,55 | 9,7 | 187,20 |
| Vận chuyển BTNC thi công lớp mặt dưới | 7 | 40 | 50 | 0,083 | 0,073 | 2,2 | 6,8 | 98,74 |
| Vận chuyển BTNC thi công lớp mặt trên | 7 | 40 | 50 | 0,083 | 0,103 | 2,2 | 6,8 | 93,74 |

### Tính năng suất của máy lu:

Năng suất của máy lu được xác định theo công thức:

(m/ca)

trong đó:

+ T = 7h: Thời gian làm việc trong một ca

+ Kt = 0,85: Hệ số sử dụng thời gian

+ L: Cự li thao tác của lu.

+ V: Vận tốc khi đầm nén của lu

+ ( = 1,2: hệ số trùng lặp kể đến sự lái lu không chính xác

+ tđ = 0,5phút: Thời gian đổi số cuối đoạn.

+ B: bề rộng lu.

+ H: chiều dày lớp đất lu lèn

+ N: Tổng số hành trình lu: 	N = Nck.Nht

với Nht: Số hành trình lu phải thực hiện.

Nck =

trong đó:     	Nck:  Số chu kỳ lu

nyc: Số lần lu yêu cầu qua một điểm.

n: Số lần lu qua một điểm sau một chu kì.

Bảng tính năng suất lu mặt đường

| Công tác | Tên máy | L (m) | V (km/h) | nyc (l/đ) | n (l/đ) | Số c.kỳ | N' (h.tr) | N (h.tr) | N.suất (m/ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lu lớp móng trên CPĐD loại 2 Dmax 37,5 dày 17cm |
| Lu sơ bộ | VM7706 | 50 | 2,25 | 4 | 2 | 2 | 12 | 24 | 355,37 |
| Lu chặt | BW130-AD | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 | 12 | 48 | 260,93 |
|  | BW27RH | 50 | 4,5 | 14 | 2 | 7 | 8 | 56 | 239,70 |
| Lu lớp móng trên CPĐD loại 2 Dmax 37,5 dày 17cm |
| Lu sơ bộ | VM7706 | 50 | 2,25 | 4 | 2 | 2 | 12 | 24 | 355,37 |
| Lu chặt | BW130-AD | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 | 12 | 48 | 260,93 |
|  | BW27RH | 50 | 4,5 | 14 | 2 | 7 | 8 | 56 | 239,70 |
| Lu hoàn thiện | VM7708 | 50 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 651,36 |
| Lu lớp móng trên CPĐD loại 1 Dmax 25 dày 17cm |
| Lu sơ bộ | VM7706 | 50 | 2,25 | 4 | 2 | 2 | 12 | 24 | 355,37 |
| Lu chặt | BW130-AD | 50 | 4 | 8 | 2 | 4 | 12 | 48 | 260,93 |
|  | BW27RH | 50 | 4,5 | 14 | 2 | 7 | 8 | 56 | 239,70 |
| Lu hoàn thiện | VM7708 | 50 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 651,36 |
| Lu lớp mặt dưới BTNC hạt trung D19 dày 7cm |
| Lu sơ bộ | VM7706 | 30 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 24 |
| Lu chặt | BW27RH | 30 | 30 | 6 | 18 | 2 | 9 | 8 | 72 |
| Lu hoàn thiện | VM7708 | 30 | 30 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 |
| Lu lớp mặt dưới BTNC hạt trung D12,5 dày 5cm |
| Lu sơ bộ | VM7706 | 30 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 24 |
| Lu chặt | BW27RH | 30 | 30 | 6 | 14 | 2 | 7 | 8 | 56 |
| Lu hoàn thiện | VM7708 | 30 | 30 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 |

### Tính năng suất của xe tưới nhựa:

Sử dụng xe tưới nhựa FEVW có dung tích thùng 4m3 để tưới.

Năng suất được tính theo công thức:

N = (lít /ca)

trong đó:

T= 7h là thời gian làm việc trong một ca.

Kt = 0,9 là hệ số sử dụng thời gian.

Q = 6000 lít là dung tích nhựa trong thùng được tưới.

L = 7 km là cự ly vận chuyển trung bình từ nơi lấy nhựa đến nơi tưới nhựa.

V1= 35km/h; V2 = 45km/h là vận tốc khi xe có tải và khi không tải.

tb= 0,5h ; tp = 0,5h là thời gian bơm nhựa vào thùng và khi phun nhựa.

Vậy ta có:  N =   = 27890 (lít /ca)

Bảng tính năng suất máy tưới nhựa và tưới nước

| Công tác | L(km) | V1(km/h) | V2(km/h) | Tp(h) | Tb(h) | Q(m3) | N(m3/ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tưới nước | 2 | 25 | 35 | 0,5 | 0,5 | 6 | 33,24 |
| Tưới nhũ tương hoặc nhựa đặc | 7 | 35 | 45 | 0,5 | 0,5 | 6 | 27,89 |

### Tính năng suất của máy rải:

Năng suất của máy rải được tính theo công thức:

N = 60.T.B.h.V.Kt  (m3/ca)

trong đó:

+ T: thời gian làm việc trong 1 ca; T = 7 h.

+ B: bề rộng vệt rải (m).

+ h: bề dày lớp vật liệu rải ban đầu (m).

+ V: tốc độ rải (m/ph).

+ Kt: hệ số sử dụng thời gian; Kt = 0,85.

Bảng tính năng suất máy rải

| Công tác | Br(m) | Hr(cm) | V(m/p) | N(m3/ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rải CPĐD lớp móng dưới lần 1 | 4 | 22,1 | 6 | 1893,53 |
| Rải CPĐD lớp móng dưới lần 2 | 4 | 22,1 | 6 | 1893,53 |
| Rải CPĐD lớp móng trên | 4 | 22,1 | 6 | 1893,53 |
| Rải BTNC lớp mặt dưới | 4 | 9,1 | 6 | 779,69 |
| Rải BTNC lớp mặt trên | 4 | 6,5 | 6 | 556,92 |

## Tính toán số công - số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công

Dựa vào khối lượng và năng suất xác định hao phí từng công tác.

## Biên chế các tổ - đội thi công, Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công

Cần lưu ý về chọn biên chế: các bước trong các công đoạn của một lớp KCAĐ cần phải đồng bộ.

Bảng Tính toán số công - số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công mặt đường

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | MÁY MÓC | KHỐI LƯỢNG | NĂNG SUẤT | CÔNG/CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NHÂN CÔNG | KL | ĐƠN VỊ | NS | ĐƠN VỊ |  |
| Thi công lớp CPĐD loại II - Dmax37.5 lớp dưới, dày 17cm |
| 1 | Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2 | Xe tưới nước LG5090 | 19,20 | m3 | 33,24 | m3/ca | 0,58 |
| 2 | Vận chuyển vật liệu CPĐD loại II - Dmax37.5 | Ô tô HUYNDAI 15T | 2227,68 | m3 | 163,56 | m3/ca | 13,62 |
| 3 | Rải CPĐD loại II - Dmax37.5, chiều dày 22,1cm+ bù phụ | Rải NFB6 WS-V | 2227,68 | m3 | 1893,53 | m3/ca | 1,18 |
| 4 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h | Lu nhẹ VM7706 | 1200,00 | m | 355,37 | m/ca | 3,38 |
| 5 | Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h | Lu rung BW130-AD | 1200,00 | m | 260,93 | m/ca | 4,60 |
| 6 | Lu chặt bằng lu lốp 14lượt/điểm, V=4,5km/h | Lu bánh lốp BW27RH | 1200,00 | m | 239,70 | m/ca | 5,01 |
|  | Đầm mép | Đầm BPR45/55D | 1200,00 | m | 277,20 | m/ca | 4,33 |
| Thi công lớp CPĐD loại II - Dmax37.5 lớp trên, dày 17cm |
| 7 | Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2 | Xe tưới nước LG5090 | 19,20 | m3 | 33,24 | m3/ca | 0,58 |
| 8 | Vận chuyển vật liệu CPĐD loại II - Dmax37.5 | Ô tô HUYNDAI 15T | 2227,68 | m3 | 163,56 | m3/ca | 13,62 |
| 9 | Rải CPĐD loại II - Dmax37.5, chiều dày 22,1cm + bù phụ | Rải NFB6 WS-V | 2227,68 | m3 | 1893,53 | m3/ca | 1,18 |
| 10 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h | Lu nhẹ VM7706 | 1200,00 | m | 355,37 | m/ca | 3,38 |
| 11 | Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h | Lu rung BW130-AD | 1200,00 | m | 260,93 | m/ca | 4,60 |
| 12 | Lu chặt bằng lu lốp 14lượt/điểm, V=4,5km/h | Lu bánh lốp BW27RH | 1200,00 | m | 239,70 | m/ca | 5,01 |
| 13 | Đầm mép | Đầm BPR45/55D | 1200,00 | m | 277,20 | m/ca | 4,33 |
|  | Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h | Lu VM 7708 | 1200,00 | m | 651,36 | m/ca | 1,84 |
| Thi công lớp CPĐD loại I - Dmax25, dày 17cm |
| 14 | Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2 | Xe tưới nước LG5090 | 19,20 | m3 | 33,24 | m3/ca | 0,58 |
| 15 | Vận chuyển vật liệu CPĐD loại I - Dmax25 | Ô tô HUYNDAI 15T | 2227,68 | m3 | 187,20 | m3/ca | 11,90 |
| 16 | Rải CPĐD loại I - Dmax25, chiều dày 22,1cm + bù phụ | Rải NFB6 WS-V | 2227,68 | m3 | 1893,53 | m3/ca | 1,18 |
| 17 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h | Lu nhẹ VM7706 | 1200,00 | m | 355,37 | m/ca | 3,38 |
| 18 | Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h | Lu rung BW130-AD | 1200,00 | m | 260,93 | m/ca | 4,60 |
| 19 | Lu chặt bằng lu lốp 14lượt/điểm, V=4,5km/h | Lu bánh lốp BW27RH | 1200,00 | m | 239,70 | m/ca | 5,01 |
|  | Đầm mép | Đầm BPR45/55D | 1200,00 | m | 277,20 | m/ca | 4,33 |
| 20 | Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h | Lu VM 7708 | 1200,00 | m | 651,36 | m/ca | 1,84 |
| Bảo dưỡng lớp CPĐD loại 1 Dmax25 dày 17cm + Tưới nhũ tương thấm bám |
| 21 | Chờ cho mặt đường khô se |  |
| 22 | Chải sạch mặt đường bằng bàn chải sắt | Nhân công | 9600,00 | m2 | 1000 | m2/công | 9,60 |
| 23 | Thổi sạch bụi mặt đường | Máy nén khí | 9600,00 | m2 | 20000 | m2/ca | 0,48 |
| 24 | Tưới lớp nhũ tương phủ kín bề mặt (CSS – 1h), 1,2l/m2 | Xe tưới nhựa FEVW | 11,52 | m3 | 27,89 | m3/ca | 0,41 |
| Thi công lớp BTNC D19, dày 7cm |
| 25 | Vệ sinh mặt đường | Máy nén khí | 9600,00 | m2 | 20000 | m2/ca | 0,48 |
| 26 | Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng, liều lượng 1,0lít/m2 | Xe tưới nhựa FEVW | 9,60 | m3 | 27,89 | m3/ca | 0,34 |
| 27 | Vận chuyển hỗn hợp BTNC D19 | Ô tô HUYNDAI 15T | 917,28 | m3 | 98,74 | m3/ca | 9,29 |
| 28 | Rải hỗn hợp BTNC D19, chiều dày 9,1cm + bù phụ | Rải NFB6 WS-V +NC | 917,28 | m3 | 779,69 | m3/ca | 1,18 |
| 29 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2 km/h | Lu nhẹ VM7706 | 1200,00 | m | 279,45 | m/ca | 4,29 |
| 30 | Lu chặt bằng lu lốp, lu 18lượt/điểm, V=6km/h | Lu bánh lốp BW27RH | 1200,00 | m | 163,45 | m/ca | 7,34 |
|  | Đầm mép | Đầm BPR45/55D | 1200,00 | m | 231,00 | m/ca | 5,19 |
| 31 | Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h | Lu VM7708 | 1200,00 | m | 558,91 | m/ca | 2,15 |
| Thi công lớp BTNC D12,5, dày 5cm |
| 32 | Vệ sinh mặt đường | Máy nén khí | 9600,00 | m2 | 20000 | m2/ca | 0,48 |
| 33 | Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng, liều lượng 0,5lít/m2 | Xe tưới nhựa FEVW | 4,80 | m3 | 27,89 | m3/ca | 0,17 |
| 34 | Vận chuyển hỗn hợp BTNC D12,5 | Ô tô HUYNDAI 15T | 655,20 | m3 | 93,74 | m3/ca | 6,99 |
| 35 | Rải hỗn hợp BTNC D12,5, chiều dày 6,5cm + bù phụ | Rải NFB6 WS-V +NC | 655,20 | m3 | 556,92 | m3/ca | 1,18 |
| 36 | Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2 km/h | Lu nhẹ VM7706 | 1200,00 | m | 279,45 | m/ca | 4,29 |
| 37 | Lu chặt bằng lu lốp, lu 14lượt/điểm, V=6km/h | Lu bánh lốp BW27RH | 1200,00 | m | 210,15 | m/ca | 5,71 |
| 38 | Đầm mép | Đầm BPR45/55D | 1200,00 | m | 231,00 | m/ca | 5,19 |
| 39 | Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h | Lu VM7708 | 1200,00 | m | 558,91 | m/ca | 2,15 |
|  | Lấp rãnh ngang thoát nước tạm thời | Nhân công | 21,60 | m | 3,00 | m3/ca | 7,20 |
| 40 | Kiểm tra và hoàn thiện mặt đường | Nhân công | 1200,00 | m | 3000,00 | m/ca | 0,40 |

## Lập tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ

Thể hiện trên bản vẽ.

----------

Câu hỏi ôn tập

- Trình bày căn cứ lựa chọn tốc độ thi công trong đồ án.

- Chiều dày đào lòng đường xác định như thế nào? Trình bày các xác định khối lượng đào lòng trong đồ án.

- Trình bày nội dung công tác chuẩn bị thi công mặt đường.

- Thế nào là chiều dài thao tác, ảnh hưởng của chiều dài thao tác đến chất lượng và tiến độ thi công mặt đường?

- Căn cứ để lựa chọn các loại lu lèn trong đồ án

- Giải thích lý do chọn tốc độ lu khi thi công KCAĐ.

- Giải thích việc sử dụng nhiều loại lu trong  đồ án.

- Giải thích việc lựa chọn các loại lu trong đồ án.

- Nguyên tắc thiết kế sơ đồ lu áp dụng trong đồ án.

- Dựa trên các sơ đồ lu đã thiết kế, lựa chọn sơ đồ lu mà anh/chị cho là hợp lý nhất.

- Trong đồ án sử dụng bao nhiêu loại chiều dày rãi vật liệu. Căn cứ để lựa chọn.

- Căn cứ lựa chọn số lượng ô tô vận chuyển vật liệu thi công KCAĐ.

- Trình bày biện pháp nâng cao năng suất máy thi công KCAĐ.

# THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ NỀN-MẶT ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG

## Lập tiến độ thi công tổng thể kết cấu nền mặt đường và công trình trên đường.

Dựa vào tiến độ của các công tác chính, biểu diễn lên trục thời gian.

## Biểu đồ nhân lực, máy móc thi công

----------

Câu hỏi ôn tập

- Căn cứ lập tổ chức thi công tổng thể.

- Mục đích lập tiến độ tổng thể.

- Liên hệ giữa tổ chức thi công tổng thể và thi công chi tiết như thế nào?

- Nhận xét về biểu đồ máy, nhân lực thi công.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Bài giảng Thi công Đường của giảng viên phụ trách.

[2]. Bộ Giao thông vận tải, Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền, mặt đường ôtô, NXBGTVT, Hà Nội 2003.

[3]. Các quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu: 22TCN304-03, 22TCN345-06, 22TCN334-06.

[4]. TCVN 4447-1987, Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

[5]. Dương Học Hải, Xây dựng mặt đường tập 1, NXBGD, 2009.

[6]. Trần Đình Bửu, Dương Học Hải, Xây dựng mặt đường tập 2, NXBGD, 2009.

[7]. Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm, Xây dựng nền đường ôtô, NXBGTVT, 2008.

[8]. Vũ Đình Phụng, Vũ Quốc Cường, Công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đường Tập 1, NXB Xây Dựng 2005

[9]. Bộ Giao thông vận tải - Viện Khoa học công nghệ GTVT, Sổ tay kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng xây dựng công trình giao thông, Hà Nội, 2000.

# Text boxes

lB

lH

B

H

HB

1:n

HA

1:m

H

lB

lK

1:n

1:m

1:m

K

K

B